ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Дружинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» мая 2023 № 197

О внесении изменений в постановление Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 07.10.2013 № 739-п «Об утверждении муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 05.09.2013 № 695 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 07.10.2013 № 739-п «Об утверждении муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» (далее – постановление):

1.1. Изложить муниципальную программу Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.   Внести изменения в приложение «Мероприятия муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» согласно приложению № 2.

2. Ответственным за исполнение муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» назначить Главу Дружинского сельского поселения.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дружинского                                                                          Н.А. Ланглиц

сельского поселения

Приложение №1 к постановлению

Администрации Дружинского

сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от «30» мая 2023 № 197

Муниципальная программа

Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Муниципальная программа Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2025 годы; I – этап: 2014 - 2020 годы; II – этап: 2021 - 2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. А также защита природной экосистемы, объектов экономики и благоприятных условий жизни населения от негативного воздействия вод. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 2. Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 3. Создание условий по обеспечению безопасности населения на территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 4. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры на территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 5. Обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 6. Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта, осуществление социальной поддержки граждан Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 7. Обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от Администрации Омского муниципального района Омской области 8. Защита природной экосистемы, объектов экономики и благоприятных условий жизни населения от негативного воздействия вод. Обеспечение сохранности водных объектов от негативного воздействия вод. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Совершенствование муниципального управления в Дружинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы». - «Управление муниципальной собственностью Дружинского сельского поселения на 2014 – 2025 годы». - «Защита населения и территории Дружинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 – 2025 годах». - «Поддержка дорожного хозяйства Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы». - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы». - «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы». - «Организация мероприятий по осуществлению части полномочий» - «Формирование комфортной городской среды Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год» (отдельная программа). - «Развитие водохозяйственного комплекса Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018 – 2025 годы». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 334 588 097,97 рублей, из них на реализацию I этапа – 183 659 709,28 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 28 169 844,53 рублей; в 2015 году - 18 414 404,63 рублей; в 2016 году - 24 256 793,30 рублей; в 2017 году - 32 612 193,08 рублей; в 2018 году - 27 437 672,44 рублей; в 2019 году – 23 348 097,90 рублей; в 2020 году – 29 420 762,48 рублей; На реализацию II этапа 150 928 388,69 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 28 949 953,09 рублей; в 2022 году – 32 331 273,03 рублей; в 2023 году – 34 788 226,12 рублей; в 2024 году- 27 434 523,22 рубля; в 2025 году- 27 424 413,23 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 306 674 509,58 рублей, из них на реализацию I этапа – 160 662 194,25 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 24 435 776,61 рублей; в 2015 году - 14 872 426,50 рублей; в 2016 году - 23 754 268,30 рублей; в 2017 году - 24 374 931,86 рублей; в 2018 году - 21 784 202,60 рублей; в 2019 году – 22 730 886,90 рублей; в 2020 году – 28 709 701,48 рублей. На реализацию II этапа 146 012 315,33 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 28 181 889,09 рубль; в 2022 году – 31 434 730,19 рубль; в 2023 году – 33 747 250,28 рублей; в 2024 году- 26 347 986,38 рублей; в 2025 году-26 300 459,39 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 27 388 956,39 рублей, из них на реализацию I этапа – 22 472 883,03 рубля, в том числе по годам: в 2014 году – 3 734 008,84 рублей; в 2015 году – 3 541 978,13 рублей; в 2016 году – 480 893,00 рублей; в 2017 году – 7 734 261,22 рублей; в 2018 году – 5 653 469,84 рублей; в 2019 году – 617 211,00 рублей; в 2020 году – 711 061,00 рублей. На реализацию II этапа 4 916 073,36 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 768 064,00 рублей; в 2022 году – 896 542,84 рублей; в 2023 году – 1 040 975,84 рублей; в 2024 году – 1 086 536,84 рублей; в 2025 году- 1 123 953,84 рубля. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить к 2025 году: - проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объёме не менее 30,0 тыс.м2; - повышение уровня жизни населения, за счет улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении; - исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; - формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Дружинского сельского поселения; - повышение культурного, физического и нравственного уровня развития населения Дружинского сельского поселения. - Реализовать мероприятия по восстановлению водных объектов и приведению их к безопасному техническому состоянию. |

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Развитие Дружинского сельского поселения в различных направлениях - важнейший показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности поселения.

В состав Дружинского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: село Дружино, посёлок Горячий Ключ, село Красная Горка, посёлок Крутобережный, село Мельничное, разъезд Петрушенко.

Площадь Дружинского сельского поселения составляет 11 944 га (3,3% от территории Омского муниципального района), расположенного на западе Омской области. Это земли населённых пунктов – 2586,6 га, земли, сельхозугодия – 8767 га, земли промышленности, энергетики и транспорта, не вошедшие в состав населённых пунктов – 591,4 га.

Протяжённость дорог 69,7 км.

С городом Омском поселение связывают дороги с твердым покрытием, есть железнодорожная станция. Поселение находится на западе Омской области, по территории поселения протекают р. Иртыш, р. Алексеевка, р. Камышловка,  р. Замарайка, также имеются пруды. Нет озер и месторождений полезных ископаемых.

Численность постоянного населения по состоянию на 1 октября 2019 года по данным похозяйственного учета составляет 9057 человек, из них:

- мужчины –  4480 человек, 48,92 %;

- женщины – 4677 человек, 51,07 %.

Все населенные пункты Дружинского  поселения обеспечены регулярным транспортным сообщением, обслуживание населения осуществляется автомобильным  транспортом.

В Дружинском поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству территории всех населенных пунктов. Ежегодно выполняются работы по ремонту и обслуживанию дорог, устанавливаются дорожные знаки, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится озеленение, уборка парковых зон и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые нужно решать.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В сегодняшнем состоянии коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой эффективностью системы управления.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно, -целевого метода. Это позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

2. Цель и задачи программы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально – экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

1. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в Дружинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы».

2. Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Дружинского сельского поселения на 2014 – 2025 годы».

3. Создание условий по обеспечению безопасности населения на территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Защита населения и территории Дружинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в 2014 – 2025 годах».

4. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства на территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Поддержка дорожного хозяйства Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы».

5. Обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы».

6. Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта, осуществление социальной поддержки граждан Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы».

7. Обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от Администрации Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий».

8.Развитие водохозяйственного комплекса Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2025 годы».

3. Ожидаемые результаты программы

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2025 года обеспечить:

- проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объёме не менее 30,0 тыс.м2;

- повышение уровня жизни населения, за счет улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

-  экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении;

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов;

- формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Дружинского сельского поселения;

- повышение культурного, физического и нравственного уровня развития населения Дружинского сельского поселения.

4. Сроки реализации программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов.

5. Финансовое обеспечение программы

Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 334 655 276,51 рублей, из них на реализацию I этапа – 183 659 709,28   рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 28 169 844,53 рублей;

в 2015 году - 18 414 404,63 рублей;

в 2016 году - 24 256 793,30 рублей;

в 2017 году - 32 612 193,08 рублей;

в 2018 году - 27 437 672,44 рублей;

в 2019 году – 23 348 097,90 рублей;

в 2020 году – 29 420 762,48 рублей;

На реализацию II этапа 150 995 567,23 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 28 949 953,09 рублей;

в 2022 году - 32 331 273,06 рублей;

в 2023 году – 34 788 226,12 рублей;

в 2024 году - 27 601 701,76 рубля;

в 2025 году - 27 324 413,23.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 307 266 320,12 рублей, из них на реализацию I этапа – 161 186 826,25 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 24 435 835,69 рублей;

в 2015 году - 14 872 426,50 рублей;

в 2016 году - 23 775 900,30 рублей;

в 2017 году - 24 877 931,86 рублей;

в 2018 году - 21 784 202,60 рублей;

в 2019 году – 22 730 886,90 рублей;

в 2020 году – 28 709 701,48 рублей.

На реализацию II этапа 146 079 493,87 рубля, в том числе по годам:

в 2021 году – 28 181 889,09 рубль;

в 2022 году – 31 434 730,22 рубль;

в 2023 году – 33 509 574,26 рублей;

в 2024 году- 26 515 164,92 рублей;

в 2025 году-26 200 459,39.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят   27 388 956,39 рублей, из них на реализацию I этапа – 22 472 883,03 рубля, в том числе по годам:

в 2014 году – 3 734 008,84 рублей;

в 2015 году – 3 541 978,13 рублей;

в 2016 году – 480 893,00 рублей;

в 2017 году – 7 734 261,22 рублей;

в 2018 году – 5 653 469,84 рублей;

в 2019 году – 617 211,00 рублей;

в 2020 году – 711 061,00 рублей.

На реализацию II этапа 4 916 073,36 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 768 064,0 рублей;

в 2022 году – 896 542,84 рублей;

в 2023 году – 1 040 975,84 рублей;

в 2024 году – 1 086 536,84 рублей;

в 2025 году-   1 123 953,84рубля.

Объем финансирования муниципальной программы позволит решить поставленные задачи перед Администрацией Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и достичь ожидаемых результатов.

6. Система управления реализацией программы

Администрация организует проверку выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы в Администрации, являются:

- Глава сельского поселения - за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Программы.

- Заместитель Главы сельского поселения – за формирование отчетности о ходе реализации Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы.

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

Соисполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы являются:

- МКУ «Возрождение», Дружинский СДК - филиал МБУ «ЦКС» – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

Подпрограмма

«Совершенствование муниципального управления в Дружинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области

на 2014-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Совершенствование муниципального управления в Дружинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения, МКУ «Возрождение» |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2025 годы; I – этап: 2014 - 2020 годы; II – этап: 2021 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Повышение эффективности деятельности Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 153 809 246,61 рублей, из них на реализацию I этапа – 78 785 783,92 рубля, в том числе по годам: в 2014 году - 9 471 053,63 рублей; в 2015 году - 8 849 245,59 рублей; в 2016 году - 10 904 534,17 рублей; в 2017 году - 10 060 909,66 рублей; в 2018 году - 12 242 925,44 рублей; в 2019 году – 13 633 428,60 рублей; в 2020 году – 13 623 686,83 рублей; На реализацию II этапа 75 023 462,69 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 14 047 950,90 рублей; в 2022 году - 15 459 082,87 рулей; в 2023 году – 15 999 167,02 рублей; в 2024 году- 14 749 791,33 рублей; в 2025 году- 14 767 470,57 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 145 034 563,25 рублей, из них на реализацию I этапа – 74 927 173,92 рубля, в том числе по годам: в 2014 году - 8 959 972,63 рублей; в 2015 году - 8 339 410,59 рублей; в 2016 году - 10 423 641,17 рублей; в 2017 году - 9 596 143,66 рублей; в 2018 году - 11 679 162,44 рублей; в 2019 году – 13 016 217,60 рублей; в 2020 году – 12 912 625,83 рублей; На реализацию II этапа 70 107 389,33 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 13 279 886,90 рублей; в 2022 году – 14 562 540,03 рублей; в 2023 году – 14 958 191,18 рублей; в 2024 году – 13 663 254,49 рублей; в 2025 году- 13 643 516,73 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 8 774 683,36 рубля, из них на реализацию I этапа – 3 858 610,00 рубля, в том числе по годам: в 2014 году – 511 081,00 рублей; в 2015 году – 509 835,00 рублей; в 2016 году – 480 893,00 рублей; в 2017 году – 464 766,00 рублей; в 2018 году – 563 763,00 рублей; в 2019 году – 617 211,00 рублей; в 2020 году – 711 061,00 рублей; На реализацию II этапа 4 916 073,36 рублей, в том числе по годам в 2021 году – 768 064,00 рублей; в 2022 году – 896 542,84 рублей; в 2023 году – 1 040 975,84 рублей; в 2024 году – 1 086 536,84 рублей; в 2025 году - 1 123 953,84 рубля. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году: - исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов); |

- Характеристика текущего состояния Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Стратегической целью социально-экономического развития Дружинского сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Дружинского сельского поселения, последовательное повышение качества жизни населения Дружинского поселения.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Дружинского сельского поселения, является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Дружинского сельского поселения полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и социально-экономическим развитием Дружинского сельского поселения.

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования как главным распорядителем бюджетных средств, выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации;

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов.

4.Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Дружинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» включает следующее основное мероприятие:

- повышение эффективности деятельности Администрации.

5.Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 153 809 246,61 рублей, из них на реализацию I этапа – 78 785 783,92 рубля, в том числе по годам:

в 2014 году -   9 471 053,63 рублей;

в 2015 году - 8 849 245,59 рублей;

в 2016 году - 10 904 534,17 рублей;

в 2017 году - 10 060 909,66 рублей;

в 2018 году - 12 242 925,44 рублей;

в 2019 году – 13 633 428,60 рублей;

в 2020 году – 13 623 686,83 рублей;

На реализацию II этапа 75 023 462,69 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 14 047 950,90 рублей;

в 2022 году - 15 459 082,87 рублей;

в 2023 году – 15 974 867,02 рублей;

в 2024 году-   14 749 791,33 рублей;

в 2025 году - 14 767 470,57 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 145 010 263,25 рублей, из них на реализацию I этапа – 74 927 173,92 рубля, в том числе по годам:

в 2014 году - 8 959 972,63 рублей;

в 2015 году - 8 339 410,59 рублей;

в 2016 году - 10 423 641,17 рублей;

в 2017 году - 9 596 143,66 рублей;

в 2018 году - 11 679 162,44 рублей;

в 2019 году – 13 016 217,60 рублей;

в 2020 году – 12 912 625,83 рублей;

На реализацию II этапа 70 083 089,33 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 13 279 886,90 рублей;

в 2022 году - 14 562 540,03 рублей;

в 2023 году – 14 933 891,18 рублей;

в 2024 году-   13 663 254,49 рублей;

в 2025 году – 13 643 516,73 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 8 774 683,36 рублей, из них на реализацию I этапа – 3 858 610,00  рубля,  в том числе по годам:

в 2014 году – 511 081,00 рублей;

в 2015 году – 509 835,00 рублей;

в 2016 году – 480 893,00 рублей;

в 2017 году – 464 766,00 рублей;

в 2018 году – 563 763,00 рублей;

в 2019 году – 617 211,00 рублей;

в 2020 году – 711 061,00 рублей;

На реализацию II этапа 4 916 073,36   рублей, в том числе по годам

в 2021 году –768 064,0 рублей;

в 2022 году –896 542,84 рублей;

в 2023 году – 1 040 975,84 рублей;

в 2024 году – 1 086 536,84 рублей;

в 2025 году – 1 123 953,84 рубля.

6. Основные мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия

1) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

2) организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения;

3) организация материально – технического обеспечения деятельности Администрации;

4) обеспечение проведения выборов и референдумов;

5) финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

6) сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области;

7) формирование и использование средств резервных фондов;

8) Осуществление переданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуги по погребению.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году:

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов;

Подпрограмма

«Управление муниципальной собственностью Дружинского сельского поселения

на 2014 – 2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014 - 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Управление муниципальной собственностью Дружинского сельского поселения на 2014 – 2025 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения, проектные организации |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2025 годы; I – этап: 2014 - 2020 годы; II – этап: 2021 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью |
| Задачи подпрограммы | Разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Формирование и развитие муниципальной собственности |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 16 700 041,96 рублей, из них на реализацию I этапа – 7 994 499,78 рубля, в том числе по годам: в 2014 году - 70 876,96 рублей; в 2015 году - 1 289 720,43 рублей; в 2016 году - 634 440,83 рублей; в 2017 году - 3 805 324,87 рублей; в 2018 году - 384 695,97 рублей; в 2019 году – 462 872,78 рублей; в 2020 году – 1 346 567,94 рубля. На реализацию II этапа 8 705 542,18 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 1 578 767,12 рублей; в 2022 году – 3 025 775,06 рублей; в 2023 году – 1 581 000,00 рублей; в 2024 году – 1 260 000,00 рублей; в 2025 году – 1 260 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 16 700 041,96 рублей, из них на реализацию I этапа – 7 994 499,78 рубля, в том числе по годам: в 2014 году - 70 876,96 рублей; в 2015 году - 1 289 720,43 рублей; в 2016 году - 634 440,83 рублей; в 2017 году - 3 805 324,87 рублей; в 2018 году - 384 695,97 рублей; в 2019 году – 462 872,78 рублей; в 2020 году – 1 346 567,94 рубля. На реализацию II этапа 16 700 041,96 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 1 578 767,12 рублей; в 2022 году – 3 025 775,06 рублей; в 2023 году – 1 581 000,00 рублей; в 2024 году – 1 260 000,00 рублей; в 2025 году – 1 260 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 0,00 рублей; в 2015 году – 0,00 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2020 году - 0,00 Рублей; в 2023 году – 0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет переходящего остатка составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году – 0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Программы позволит к 2025 году: - формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Дружинского сельского поселения |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории поселения |

- Характеристика текущего состояния Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, введенным в действие 30 декабря 2004 года (далее - Кодекс), территориальное планирование является основным средством планирования развития территории Омского муниципального района, используемым, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Кодекс указывает на необходимость обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности устойчивого развития территорий, то есть обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов.

Устойчивость достигается посредством долгосрочного прогнозирования путем разработки документов территориального планирования с учетом государственных, общественных интересов, национальных, историко-культурных, религиозных традиций и особенностей, социальных, экономических и экологических факторов.

Территориальное планирование развития Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Дружинское сельское поселение) осуществляется на основе генерального плана и правил землепользования и застройки. Одновременно с разработкой генерального плана Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области необходима подготовка карт градостроительного зонирования отдельных населенных пунктов, входящих в состав Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, учитывающая взаимные интересы сопредельных территорий.

Вся имеющаяся проектно-планировочная документация требует приведения в соответствие с новыми требованиями законодательства Российской Федерации.

Вышеизложенное обусловливает необходимость принятия данной Программы.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование и эффективное управление муниципальной собственностью.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов.

4.Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Дружинского сельского поселения на 2014 – 2025 годы» включает следующее основное мероприятие: формирование и развитие муниципальной собственности.

5. Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 16 700 041,96 рублей, из них на реализацию I этапа – 7 994 499,78 рубля, в том числе по годам:

в 2014 году - 70 876,96 рублей;

в 2015 году - 1 289 720,43 рублей;

в 2016 году - 634 440,83 рублей;

в 2017 году - 3 805 324,87 рублей;

в 2018 году - 384 695,97 рублей;

в 2019 году – 462 872,78 рублей;

в 2020 году – 1 346 567,94 рубля.

На реализацию II этапа 7 705 542,18 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 1 578 767,12 рублей;

в 2022 году – 3 025 775,06 рублей;

в 2023 году – 1 581 000,0 рублей;

в 2024 году – 1 260 000,00 рублей;

в 2025 голу – 1 260 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 16 700 041,96 рублей, из них на реализацию I этапа – 7 994 499,78 рубля, в том числе по годам:

в 2014 году - 70 876,96 рублей;

в 2015 году - 1 289 720,43 рублей;

в 2016 году - 634 440,83 рублей;

в 2017 году - 3 805 324,87 рублей;

в 2018 году - 384 695,97 рублей;

в 2019 году – 462 872,78 рублей;

в 2020 году – 1 346 567,94 рубля.

На реализацию II этапа 8 705 542,18 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 1 578 767,12 рублей;

в 2022 году – 3 025 775,06 рублей;

в 2023 году – 1 581 000,0 рублей;

в 2024 году – 1 260 000,0 рублей;

в 2025 году – 1 260 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят   0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2020 году - 0,00 Рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет переходящего остатка составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году - 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

Основные мероприятия подпрограммы

-  Формирование, развитие и содержание муниципальной собственности.

Наименование мероприятий:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

- мероприятия по землеустройству и землепользованию.

- ремонт и содержание объектов муниципальной собственности.

- оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов в Дружинском сельском поселении.

-  формирование, развитие и содержание муниципальной собственности.

7.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить на территории Дружинского сельского поселения формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Дружинского сельского поселения.

Экономический эффект от реализации Программы состоит в увеличении доходов местного бюджета за счет увеличения инвестиций в строительство, реконструкцию и обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, повышении эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории Дружинского сельского поселения.

Дополнительным эффектом реализации Программы является активизация сделок на рынке земли и иной недвижимости, повышение инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности территории Дружинского сельского поселения.

Подпрограмма

«Защита населения и территории Дружинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 – 2025 годах»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2025 годы»

| 1. | Наименование муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Защита населения и территории Дружинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 – 2025 годах |
| 3. | Заказчик подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения |
| 4. | Основной разработчик подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения |
| 5. | Руководитель подпрограммы | Глава Дружинского сельского поселения |
| 6. | Характеристика проблемы, решаемая подпрограммой | В течение продолжительного времени вопросам защиты населения и территории Дружинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а именно пожарной безопасности в населённых пунктах поселения уделялось недостаточное внимание. В результате в населённых пунктах возросло количество пожаров с гибелью людей. Предложенные мероприятия позволят решить вопросы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населённых пунктах |
| 7. | Цели подпрограммы | Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей по отношению к 2014 г. на 30 процентов и снижение ущерба от пожаров на 40 процентов. |
| 8. | Задачи подпрограммы | а) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населённых пунктах поселения, повысить устойчивость функционирования жилых домов, объектов социального назначения на территории поселения в чрезвычайных ситуациях; б) реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара; в) создать условия: - для организации тушения пожаров в населённых пунктах поселения, - содействия распространению пожарно-технических знаний среди населения. |
| 9. | Важнейшие показатели подпрограммы | Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием целевых показателей, характеризирующих снижение показателей обстановки, касающейся пожаров, в том числе: - снижение по отношению к показателю 2014 г., - количества зарегистрированных пожаров, количества погибших и травмированных людей, экономического ущерба, - количества населённых пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. |
| 10. | Сроки реализации подпрограммы | подпрограмма будет реализована в период 2016-2025 г. |
| 11. | Объёмы финансирования по источникам и срокам | Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 978 878,72 рубля, из них на реализацию I этапа – 638 942,32 рубля, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 137 650,32 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; в 2019 году – 100 000,00 рублей; в 2020 году – 401 292,00 рублей; На реализацию II этапа – 339 936,40 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 279 936,40 рублей; в 2023 году – 20 000,0 рублей; в 2024 году – 20 000,0 рублей; в 2025 году – 20 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 978 878,72 рубля, из них на реализацию I этапа – 638 942,32 рубля, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 137 650,32 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; в 2019 году – 100 000,00 рублей; в 2020 году – 401 292,00 рублей; На реализацию II этапа – 339 936,40 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 279 936,40 рублей; в 2023 году – 20 000,0 рублей; В 2024 году – 20 000,0 рублей; В 2025 году – 20 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет средств целевого характера составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 0,00, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году – 0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей. |
| 12. | Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | Достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности в населённых пунктах поселения, создание системы противодействия угрозам пожарной опасности, обеспечение благоприятных условий для функционирования добровольной пожарной охраны, сокращения количества пожаров. Население приобретет навыки и способы действий при возникновении пожара. |
| 13. | Контроль за исполнением подпрограммы | Контролирует исполнение подпрограммы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности Глава Дружинского сельского поселения. |

2. Основные понятия и термины, применяемые в подпрограмме

| 1. | Вопросы местного значения | Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществляется населением и органом местного самоуправления самостоятельно. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пожар | Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. |
| 3. | Требования пожарной безопасности | Специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ и иными нормативными документами. |
| 4. | Противопожарный режим | Правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров. |
| 5. | Профилактика пожаров | Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. |
| 6. | Пожарная охрана | Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций для организации профилактики пожаров, их тушения и проведение аварийно-спасательных работ. |
| 7. | Тушение пожаров | Боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров. |
| 8. | Гибель людей | Наступление смерти на месте пожара или в течение 3-х месяцев со дня происшествия от телесных повреждений, полученных от опасных факторов пожара. |
| 9. | Пожарная безопасность | Состояние защищенности личности имущества, общества и государства от пожаров. |
| 10. | Чрезвычайная ситуация | Это обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. |
| 11. | Предупреждение чрезвычайной ситуации | Это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае его возникновения. |
| 12. | Ликвидация чрезвычайных ситуаций | Это аварийно-спасательные и другие неотложные аварийно-спасательные работы, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации, направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращения действия характерных для них опасных факторов. |

3. Основные ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ целевой подпрограммы

3.1. Введение

Подпрограмма разработана на основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ и для решения вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории населённых пунктов Дружинского сельского поселения.

3.2. Характеристика проблемы

Ежегодно в населённых пунктах на территории Дружинского сельского поселения происходят пожары, причиняя значительный материальный ущерб, унося человеческие жизни и уничтожая жилые дома. Основные причины пожаров на территории поселения:

- неосторожное обращение с огнём - 63%;

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования –

17%;

- неисправность и нарушение эксплуатации печей - 20%.

Разработанные мероприятия в Программе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Дружинского сельского поселения позволят решить вопросы тушения пожаров на территории населённых пунктов, мер по предотвращению развития пожара, обучению населения действиям при пожаре и мерам по защите домовладений от загораний.

3.3. Задачи программы

а) повысить устойчивость функционирования жилых домов, объектов социального назначения на территории Дружинского сельского поселения в чрезвычайных ситуациях;

б) обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.

в) создать условия:

- для организации тушения пожаров в населённых пунктах,

- содействия распространению пожарно-технических знаний среди населения.

  - Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Дружинского сельского поселения разработана на срок 2017-2025 гг. и разбита на 2 этапа, предполагающих ежегодное плановое выполнение первичных мер пожарной безопасности:

Первый этап – 2018-2020 гг.

- Приобретение первичных средств защиты и средств пожаротушения и инвентаря на объектах муниципальной собственности

-  Определение необходимого перечня первичных средств пожарной безопасности на частной застройке поселения

-    Создание добровольных пожарных объединений

- Организация условий для осуществления своих полномочий добровольными пожарными

- Организация обучения жителей мерам пожарной безопасности

- Обеспечение деятельности по организации противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах массовой информации

Второй этап – 2021-2025 гг.

- Приобретение первичных средств защиты и средств пожаротушения и инвентаря на объектах муниципальной собственности

-  Определение необходимого перечня первичных средств пожарной безопасности на частной застройке поселения

-     Создание добровольных пожарных объединений

- Организация условий для осуществления своих полномочий добровольными пожарными

- Приобретение и установка пожарных гидрантов в населенных пунктах

- Организация обучения жителей мерам пожарной безопасности

- Обеспечение деятельности по организации противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах массовой информации

- Установка планшетов, указателей в населенных пунктах с указанием пожарных гидрантов, резервуаров, водонапорных башен

Этапы реализации подпрограммы предусматривают решение первоочередных задач по обеспечению пожарной безопасности и созданию инфраструктуры пожарной безопасности в населённых пунктах.

4.Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма «Защита населения и территории Дружинского сельского поселения т чрезвычайных ситуаций и техногенного характера в 2014-2025 годах» включает следующее основное мероприятие: мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

5. Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 978 878,72 рубля, из них на реализацию I этапа – 638 942,32 рубля, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году - 137 650,32 рублей;

в 2018 году - 0,00 рублей;

в 2019 году – 100 000,00 рублей;

в 2020 году – 401 292,00 рублей;

На реализацию II этапа – 339 936,40 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 279 936,40 рублей;

в 2023 году – 20 000,0 рублей;

В 2024 году – 20 000,0 рублей;

В 2025 году – 20 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 978 878,72рубля, из них на реализацию I этапа – 638 942,32 рубля, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году - 137 650,32 рублей;

в 2018 году - 0,00 рублей;

в 2019 году – 100 000,00 рублей;

в 2020 году – 401 292,00 рублей;

На реализацию II этапа – 339 936,40 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 279 936,40 рублей;

в 2023 году – 20 000,0 рублей;

В 2024 году – 20 000,0 рублей;

В 2025 году – 20 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет средств целевого характера составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 0,00, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году - 0,00 рублей;

в 2018 году - 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году - 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

6.Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие - мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

- обеспечение пожарной безопасности на территории Дружинского сельского поселения.

Подпрограмма

«Поддержка дорожного хозяйства Дружинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014 - 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Поддержка дорожного хозяйства Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2025 годы; I – этап: 2014 - 2020 годы; II – этап: 2021 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения. |
| Задачи подпрограммы | 1) Организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах Дружинского сельского поселения; |
| Перечень основных мероприятий | - Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования, - Организация ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения в границах Дружинского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 38 078 784,84 рублей из них на реализацию I этапа- 24 119 208,64 рубля, в том числе по годам: в 2014 году - 6 061 183,55 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 3 173 748,22 рублей; в 2017 году - 2 205 086,96 рублей; в 2018 году - 7 250 052,01 рублей; в 2019 году – 2 388 169,55 рублей; в 2020 году – 3 040 968,35 рублей. На реализацию II этапа – 13 959 576,20 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 2 631 516,40 рублей; в 2022 году - 2 609 524,90 рублей; в 2023 году – 3 542 834,90 рублей; в 2024 году – 2 540 050,00 рублей; в 2025 году – 2 635 650,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 32 989 078,00 рублей, на реализацию I этапа- 19 029 501,80 руб., в том числе по годам: в 2014 году - 6 061 183,55 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 3 173 748,22 рублей; в 2017 году - 2 205 086,96 рублей; в 2018 году - 2 160 345,17 рублей; в 2019 году – 2 388 169,55 рублей; в 2020 году – 3 040 968,35 рублей; На реализацию II этапа – 13 959 576,20 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 2 631 516,40 рублей; в 2022 году – 2 609 524,90 рублей; в 2023 году – 3 542 834,90 рублей; в 2024 году – 2 540 050,00 рублей; в 2025 году – 2 635 650,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 5 089 706,84 рублей, на реализацию I этапа- 5 089 706,84 руб., в том числе по годам: в том числе по годам: в 2014 году – 0,00 рублей; в 2015 году – 0,00 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году – 5 089 706,84 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей. На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году – 0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году –0,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет переходящего остатка составят 1 183 414,90 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; На реализацию II этапа 1 183 414,90 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году – 1 183 414,90 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причинам дорожных условий; - повышение уровня благоустройства территории Дружинского сельского поселения за счет доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения; - увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в условиях увеличения количества транспортных средств; - проведение капитального и текущего ремонта автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования поселения с твердым покрытием в объёме не менее 30,0 тыс.м2; - строительство пешеходных тротуаров (дорожек) не менее 800 м; - создание парковочных мест для автомобилей не менее 90 шт. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - площадь автомобильных дорог поселения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (тыс. кв.м.); - доля отремонтированных автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования (процент). |

- Характеристика текущего состояния Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Одним из приоритетных направлений развития Дружинского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей поселения.

Автомобильные и внутрипоселковых дороги общего пользования являются важнейшей составной частью инженерной инфраструктуры Дружинского сельского поселения. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния улиц и внутрипоселковых дорог во многом зависит качество жизни населения.

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

# Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения на территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

- Организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах Дружинского сельского поселения;

- Организация строительства автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах Дружинского сельского поселения;

3) Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения в границах сельского поселения.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов.

- Перечень основных мероприятий

Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» включает следующие основные мероприятия:

1. Ремонт и содержание автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования,

в том числе:

1) В 2014-2016 году

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с. Дружино;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Дружино;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная с. Дружино;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Магистральная п. Горячий Ключ.

- асфальтирование площадок в с. Мельничное и в с. Красная Горка.

2) В 2017 -2020 году ямочный ремонт в с. Дружино по ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Стрельникова, ул. Юбилейная, ул. Южная, ул. Советская, ул. Центральная, в п. Горячий Ключ по ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Магистральная, ул. Мира, ул. Олимпиады-80, ул. Строителей в с. Красная горка по ул. Пожарная.

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тюкалинская с. Дружино.

3) В 2020-2025 годах

- ямочный ремонт автомобильных и внутрипоселковых дорог;

2. Содержание автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования (грейдирование, очистка от снега, посыпка песком, отсыпка ям выравниванием).

3. Безопасность дорожного движения в Дружинском сельском поселении:

устройство тротуаров и пешеходных дорожек

1) В 2014-2025 году:

- устройство тротуара по ул. Производственная;

- устройство тротуара по ул. Мира.

- устройство тротуара от ул. Октябрьская до ул. 40 лет Победы.

- устройство тротуара по ул. Солнечная.

- устройство тротуара в п. Горячий Ключ по ул. Молодежная и в с. Красная Горка по ул. Школьная.

- устройство тротуара в с. Дружино по ул. Центральная.

-приобретение и установка дорожных знаков, светофоров, нанесение дорожной разметки.

Реализация основных мероприятий проводится по следующему алгоритму действий:

- организация и проведение обследования состояния автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования для отбора и формирования перечней объектов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования;

- разработка правового акта Администрации Дружинского сельского поселения об утверждении Перечней, подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования;

- составление локальных смет на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования;

- осуществление финансирования расходов на проверку локальных смет на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования;

- подготовка документации для формирования и размещения заявок на проведение открытых аукционов в электронной форме на право заключения контрактов на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования (далее - открытый аукцион в электронной форме);

- заключение муниципальных контрактов по итогам проведения торгов;

- контроль за ходом проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования;

- осуществление финансирования расходов на проведение работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования;

- проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий, требований и хода исполнения Программы.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 38 078 784,94 рублей из них на реализацию I этапа- 24 119 208,64 рубля, в том числе по годам:

в 2014 году - 6 061 183,55 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 3 173 748,22 рублей;

в 2017 году - 2 205 086,96 рублей;

в 2018 году - 7 250 052,01 рублей;

в 2019 году – 2 388 169,55 рублей;

в 2020 году – 3 040 968,35 рублей.

На реализацию II этапа – 13 959 576,20 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 2 631 516,40 рублей;

в 2022 году - 2 609 524,09,00 рублей;

в 2023 году – 3 542 834,90 рублей;

в 2024 году – 2 540 050,00 рублей;

в 2025 году – 2 635 650,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 32 989 078,00 рублей, на реализацию I этапа- 19 029 501,80 руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 6 061 183,55 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 3 173 748,22 рублей;

в 2017 году - 2 205 086,96 рублей;

в 2018 году - 2 160 345,17 рублей;

в 2019 году – 2 388 169,55 рублей;

в 2020 году – 3 040 968,35 рублей.

На реализацию II этапа – 13 959 576,20 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 2 631 516,40 рублей;

в 2022 году - 2 609 524,90 рублей;

в 2023 году – 3 542 834,90 рублей;

в 2024 году- 2 540 050,00 рублей;

в 2025 году – 2 635 650,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят   5 089 706,84 рублей, на реализацию I этапа- 5 089 706,84 руб., в том числе по годам:

в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 5 089 706,84 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей.

На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году  -0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

- Целевые индикаторы

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Количественный показатель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Площадь автомобильных дорог поселения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | тыс. кв.м. | 5,5 | 0 | 0 | 5,0 | 2,5 | 12,5 | 10,0 |
| 2 | Доля отремонтированных автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования | процент | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 75 | 79 |

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Количественный показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Площадь автомобильных дорог поселения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | тыс. кв.м. | 5,0 | 6,1 | 3,2 | 4,0 | 2,5 |
| 2 | Доля отремонтированных автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования | процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться исполнителем Программы на основе соотношения фактически достигнутых значений результатов реализации мероприятий Программы и установленных Программой значений целевых индикаторов.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства в Дружинском сельском поселении.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к концу 2023 года:

- повысить безопасность дорожного движения и сократить число дорожно-транспортных происшествий по причинам дорожных условий;

- обеспечить повышение уровня благоустройства территории Дружинского сельского поселения за счет доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в условиях увеличения количества транспортных средств;

- осуществить проведение капитального и текущего ремонта автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования поселения с твердым покрытием в объёме не менее 30,0 тыс.м2;

- построить пешеходные тротуары не менее 800 м;

- создать парковочные места для автомобилей не менее 90 шт.

Подпрограмма

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014 - 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения, |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрации Дружинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2025 годы; I – этап: 2014 - 2020 годы; II – этап: 2021 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Улучшение качества жизни населения Дружинского сельского поселения за счет устойчивого функционирования жилищно – коммунального комплекса |
| Задачи подпрограммы | 1) Исключено 2) В сфере благоустройства: - улучшение внешнего облика территории поселения; - стимулирование жителей поселения на обеспечение благоустроенности дворовых хозяйств и населенных пунктов в целом. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1) Исключено 2) В сфере благоустройства: Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 45 356 998,92 рублей, из них на реализацию I этапа- 18 434 330,05 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 2 182 515,35 рублей; в 2015 году - 2 023 279,65 рублей; в 2016 году - 2 158 027,02 рублей; в 2017 году - 2 482 364,83 рублей; в 2018 году - 2 775 846,38 рублей; в 2019 году – 3 223 580,80 рублей; в 2020 году – 3 588 716,02 рубля. На реализацию II этапа – 26 922 668,87 рубля, в том числе по годам: в 2021 году – 5 279 913,95 рублей; в 2022 году – 6 202 385,93 рублей; в 2023 году – 8 107 394,44,00 рублей; в 2024 году – 3 728 181,89рублей; в 2025 году – 3 604 792,66 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 45 356 998,62 рублей, из них на реализацию I этапа- 18 434 330,05 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 2 182 515,35 рублей; в 2015 году - 2 023 279,65 рублей; в 2016 году - 2 158 027,02 рублей; в 2017 году - 2 482 364,83 рублей; в 2018 году - 2 775 846,38 рублей; в 2019 году – 3 223 580,80 рублей; в 2020 году – 3 588 716,02 рубля. На реализацию II этапа – 26 922 668,87 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 5 279 913,95 рублей; в 2022 году – 6 202 385,93 рублей; в 2023 году – 8 107 394,44 рублей; в 2024 году – 3 728 181,89 рублей; в 2025 году – 3 604 792,66 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа- 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 0,00 рублей; в 2015 году – 0,00 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей. На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году – 0 ,00 рублей; в 2024 году – 0 ,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) Исключено 2) В сфере благоустройства: - улучшение внешнего облика сельского поселения; - увеличение ресурса системы уличного освещения и получить экономию расходов на ее обслуживание; - увеличение мест массового отдыха |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой |

- Характеристика текущего состояния Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Дружинского сельского поселения.

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Дружинского сельского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории поселения: высажены деревья, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится уборка парковых зон и т.д.

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые необходимо решать.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянного растущем благосостоянии населения.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения Дружинского сельского поселения за счет устойчивого функционирования жилищно – коммунального комплекса

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

1) Исключено

2) В сфере благоустройства:

- улучшение внешнего облика территории поселения;

- стимулирование жителей поселения на обеспечение благоустроенности дворовых хозяйств и населенных пунктов в целом;

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» включает следующие основные мероприятия:

1) Исключено

- В сфере благоустройства:

Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 45 356 998,92 рублей, из них на реализацию I этапа- 18 434 330,05 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 2 182 515,35 рублей;

в 2015 году - 2 023 279,65 рублей;

в 2016 году - 2 158 027,02 рублей;

в 2017 году - 2 482 364,83 рублей;

в 2018 году - 2 775 846,38 рублей;

в 2019 году – 3 223 580,80 рублей;

в 2020 году – 3 588 716,02 рубля.

На реализацию II этапа – 26 922 668,87 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 5 279 913,95 рублей;

в 2022 году – 6 202 385,93 рублей;

в 2023 году – 8 107 394,44 рублей;

в 2024 году – 3 728 181,89 рублей;

в 2025 году – 3 604 792,66 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 45 356 998,62 рублей, из них на реализацию I этапа - 18 434 330,05 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 2 182 515,35 рублей;

в 2015 году - 2 023 279,65 рублей;

в 2016 году - 2 158 027,02 рублей;

в 2017 году - 2 482 364,83 рублей;

в 2018 году - 2 775 846,38 рублей;

в 2019 году – 3 223 580,80 рублей;

в 2020 году – 3 588 716,02 рубля.

На реализацию II этапа – 26 922 668,87 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 5 279 913,95 рублей;

в 2022 году – 6 202 385,93 рублей;

в 2023 году – 8 107 394,44 рублей;

в 2024 году – 3 728 181,89 рублей;

в 2025 году – 3 604 792,66 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят   0,00 рублей, из них на реализацию I этапа- 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей.

На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0 ,00 рублей;

в 2024 году – 0 ,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

6. Целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Целевым индикатором программы является выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться соисполнителем подпрограммы на основе соотношения установленных подпрограммой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным мониторинга исполнения подпрограммы.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2014  годом):

1) Исключено

2) В сфере благоустройства:

- улучшить внешний облик сельского поселения;

- увеличить ресурс системы уличного освещения и получить экономию расходов на ее обслуживание;

- увеличение мест массового отдыха.

Достижение определенных подпрограммой результатов повлияет на эффективность социально-экономического развития Дружинского сельского поселения и проведение единой государственной политики в части повышения уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, увеличения инвестиционной привлекательности отрасли ЖКК и повышения экологической безопасности окружающей среды.

Подпрограмма

«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Дружинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

на 2014-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014 - 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения, Дружинский СДК - филиал МБУ «ЦКС» |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2025 годы; I – этап: 2014 - 2020 годы; II – этап: 2021 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере |
| Задачи подпрограммы | Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта; |
| Перечень основных мероприятия подпрограммы | - Развитие творческого потенциала поселения. - Реализация молодежной политики на территории поселения. - Развитие физической культуры и спорта в поселении. - Формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 68 473 790,57 рублей, из них на реализацию I этапа- 44 939 188,12 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 10 384 155,96 рублей; в 2015 году - 6 252 158,96 рублей; в 2016 году - 7 386 043,06 рублей; в 2017 году - 6 338 672,27 рублей; в 2018 году - 4 574 889,53 рублей; в 2019 году – 3 300 046,17 рублей; в 2020 году – 6 703 222,17 рублей. На реализацию II этапа – 23 534 602,45 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 4 132 409,43 рублей; в 2022 году – 3 660 193,02 рублей; в 2023 году – 5 469 000,00 рублей; в 2024 году- 5 136 500,00 рублей; в 2025 году - 5 136 500,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 68 473 790,57 рублей, из них на реализацию I этапа- 38 684 117,15 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 7 161 228,12 рублей; в 2015 году - 3 220 015,83 рублей; в 2016 году - 7 386 043,06 рублей; в 2017 году - 6 338 672,27 рублей; в 2018 году - 4 574 889,53 рублей; в 2019 году – 3 300 046,17 рублей; в 2020 году – 6 703 222,17 рублей. На реализацию II этапа – 23 534 602,45рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 4 132 409,43 рублей; в 2022 году – 3 660 193,02 рублей; в 2023 году – 5 469 000,00 рублей; в 2024 году- 5 136 500,00 рублей; в 2025 году - 5 136 500,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 6 255 070,97 рублей, из них на реализацию I этапа- 6 255 070,97 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 3 222 927,84 рублей; в 2015 году – 3 032 143,13 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей. На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году – 0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году: - сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Дружинского сельского поселения на уровне 30 процентов; - увеличение доли населения Дружинского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2025 году до 80%; - увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2025 году до 700 человек; - увеличение удельного веса населения Дружинского сельского поселения занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения поселения до 19 процентов. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Дружинского сельского поселения (процентов); - количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка; - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Дружинского сельского поселения (процентов). |

- Характеристика текущего состояния Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики Дружинского сельского поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.

Мероприятие подпрограммы - развитие творческого потенциала поселения обусловлено необходимостью формирования условий для сохранения, развития и пропаганды культурных ценностей и традиций поселка.

Последовательное выполнение поставленных задач в подпрограмме позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной самобытности жителей Дружинского сельского поселения, формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций Дружинского сельского поселения, обеспечения равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг.

Государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп дальнейшего продвижения России по пути демократических преобразований.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

В Дружинском сельском поселении, важнейшим направлением молодежной политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в том числе временной и сезонной занятости подростков и молодежи.

Мероприятие подпрограммы - развитие молодежной политики на территории Дружинского поселения  представляет собой систему мер по реализации молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации и многостороннего развития молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь города и носит преемственный характер, что обеспечивает развитие положительных результатов в реализации молодежной политики.

В рамках подпрограммы будет продолжена работа по развитию органов молодежного самоуправления. При этом одним из ключевых инструментов решения задачи должно стать широкомасштабное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, которые позволят установить взаимодействие со всеми представителями целевой группы.

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта;

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов.

- Основные мероприятия

Подпрограмма «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» включает следующие основные мероприятия:

- Развитие творческого потенциала поселения.

- Реализация молодежной политики на территории поселения.

- Развитие физической культуры и спорта в поселении.

- Формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан.

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 68 473 790,57 рублей, из них на реализацию I этапа- 44 939 188,12 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 10 384 155,96 рублей;

в 2015 году - 6 252 158,96 рублей;

в 2016 году - 7 386 043,06 рублей;

в 2017 году - 6 338 672,27 рублей;

в 2018 году - 4 574 889,53 рублей;

в 2019 году – 3 300 046,17 рублей;

в 2020 году – 6 703 222,17 рублей.

На реализацию II этапа – 23 534 602,45 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 4 132 409,43 рублей;

в 2022 году – 4 638 700,00 рублей;

в 2023 году –5 469 000,00 рублей;

в 2024 году- 5 136 500,00 рублей;

в 2025 году – 5 136 500,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 68 473 790,57 рублей, из них на реализацию I этапа- 38 684 117,15  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 7 161 228,12 рублей;

в 2015 году - 3 220 015,83 рублей;

в 2016 году - 7 386 043,06 рублей;

в 2017 году - 6 338 672,27 рублей;

в 2018 году - 4 574 889,53 рублей;

в 2019 году – 3 300 046,17 рублей;

в 2020 году – 6 703 222,17 рублей.

На реализацию II этапа – 23 534 602,45 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 4 132 409,43 рублей;

в 2022 году – 3 660 193,02 рублей;

в 2023 году – 5 469 000,00 рублей;

в 2024 году-   5 136 500,00 рублей;

в 2025 году – 5 136 500,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 6 255 070,97 рублей, из них на реализацию I этапа- 6 255 070,97 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 3 222 927,84 рублей;

в 2015 году – 3 032 143,13 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей.

На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году- 0,00 рублей.

6.Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие - развитие творческого потенциала поселения.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– организация культурно – досугового обслуживания населения учреждением культуры.

- организация библиотечного обслуживания.

– организация и проведение областных, районных и сельских культурных мероприятий.

Основное мероприятие - реализация молодежной политики на территории поселения.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– Поощрение талантливой молодежи.

Основное мероприятие – реализация физической культуры и спорта в поселении.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– Развитие физической культуры и спорта.

– организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках.

Основное мероприятие – формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– осуществление мероприятий по предоставлению доплат к пенсиям муниципальных служащих.

– осуществление мероприятий по предоставлению других выплат социального характера.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году:

- сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Дружинского сельского поселения на уровне 30 процентов;

- увеличение доли населения Дружинского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2025 году до 80%;

- увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2025 году до 700 человек;

- увеличение удельного веса населения Дружинского сельского поселения, занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения поселения до 19 процентов.

Подпрограмма

«Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения, МКУ «Возрождение» |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2025 годы; I – этап: 2014 - 2020 годы; II – этап: 2021 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и Администрацией Омского района Омской области |
| Задача подпрограммы | Обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от Администрации Омского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; 2. Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 2 818 172,18 рублей, из них на реализацию I этапа- 995 572,28 рублей, в том числе по годам: в 2015 году –0,00 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году – 209 263,11 рублей; в 2019 году – 70 000,00 рублей; в 2020 году – 716 309,17рублей. На реализацию II этапа – 1 822 599,90 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 759 395,29 рублей; в 2022 году - 994 374,85 рублей; в 2023 году – 68 829,76 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году – 0,00рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 818 172,18 рублей, из них на реализацию I этапа- 995 572,28 рублей, в том числе по годам: в 2015 году –0,00 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году – 209 263,11 рублей; в 2019 году – 70 000,00 рублей; в 2020 году – 716 309,17рублей. На реализацию II этапа – 1 822 599,90рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 759 395,29 рублей; в 2022 году - 994 374,85 рублей; в 2023 году – 68 829,76 рублей; в 2024 году – 0,00рублей; в 2025 году – 0,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа- 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году – 0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить за 2015 – 2025 годы: - исполнение расходных обязательств Администрации по переданным полномочиям в размере 100 процентов. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов) |

- Характеристика текущего состояния Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

в сфере реализации подпрограммы.

Стратегической целью социально-экономического развития Дружинского сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Дружинского сельского поселения, последовательное повышение качества жизни населения Дружинского сельского поселения.

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

До настоящего времени решение вопроса повышения безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении дорог поселения осуществлялось в рамках текущих планов по ремонту дорог с твердым покрытием и было направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики Дружинского сельского поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.

Мероприятие подпрограммы – передаче полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории  культуры), находящихся в собственности Дружинского сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории Дружинского сельского поселения позволит обеспечить охрану, реставрацию, поддерживать в надлежащем состоянии памятники культуры и наследия, расположенных на территории поселения.

Реализация подпрограммы будет способствовать исполнению преданных полномочий на территории Дружинского сельского поселения.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и Администрацией Омского района Омской области.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от Администрации Омского муниципального района Омской области

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2015 – 2025 годов.

4.Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» включает следующее основное мероприятие:

- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

- реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

5.Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 2 818 172,18 рублей, из них на реализацию I этапа- 995 572,28   рублей, в том числе по годам:

в 2015 году –0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 209 263,11 рублей;

в 2019 году – 70 000,00 рублей;

в 2020 году – 716 309,17рублей.

На реализацию II этапа – 1 822 599,90 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 759 395,29 рублей;

в 2022 году -   994 374,85 рублей;

в 2023 году – 68 829,76 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 818 172,18 рублей, из них на реализацию I этапа- 995 572,28   рублей, в том числе по годам:

в 2015 году –0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 209 263,11 рублей;

в 2019 году – 70 000,00 рублей;

в 2020 году – 716 309,17рублей.

На реализацию II этапа – 1 822 599,90 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 759 395,29 рублей;

в 2022 году -   994 374,85 рублей;

в 2023 году – 68 829,76 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа- 0,00   рублей, в том числе по годам:

в 2015 году -  0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие - Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Наименование мероприятия – выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия – выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия – выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населений и водоотведения.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства

Основное мероприятие - Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения.

Наименование мероприятия – осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия – осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить за  2014- 2025 годы:

- исполнение расходных обязательств Администрации по переданным полномочиям в размере 100 процентов;

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы являются:

- заместитель Главы сельского поселения – оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

- заместитель Главы сельского поселения, - за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

-  заместитель Главы сельского поселения – за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы

- Подпрограмма

- " Формирование комфортной городской среды Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 – 2025 годы» (отдельная программа).

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014 - 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | «Формирование комфортной городской среды Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дружинского сельского поселения, |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрации Дружинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 год |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования с. Дружино и п. Горячий Ключ. 2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Дружинского с/п ОМР Омской области |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2. Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 7 582 184,17 рублей, в том числе по годам: в 2017 году - 7 582 184,17 рублей. Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 312 688,95 рублей, в том числе по годам: в 2017 году - 312 688,95 рублей; Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 7 269 495,22 рубля, в том числе по годам: в 2017 году – 7 269 495,22 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными придомовыми территориями Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой |

- Характеристика текущего состояния Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

- Благоустройство и озеленение территорий Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее - сельское поселение), в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) - одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.

- В 2017 году в сельском поселении реализуется муниципальная подпрограмма в рамках которой на территории Дружинского сельского поселения Омской области запланировано повышения уровня благоустройства и ремонт наиболее посещаемых муниципальных территорий (детских площадок, парков).

Реализация данной программы позволяет привести часть территорий в сельском поселении в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства, но не устраняет в полной мере сложившуюся негативную тенденцию и проблему в сфере благоустройства сельского поселения.

мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки предложений по ее корректировке.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

- Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения;

- повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2017 год.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год» включает следующие основные мероприятия:

1) Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

2) Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов.

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 7 582 184,17  рублей, в том числе по годам:

в 2017 году -  7 582 184,17  рублей.

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 312 688,95 рублей, в том числе по годам:

в 2017 году -  312 688,95 рублей;

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят   7 269 495,22 рубля, в том числе по годам:

в 2017 году – 7 269 495,22 рублей;

6. Целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Целевым индикатором программы является выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться соисполнителем подпрограммы на основе соотношения установленных подпрограммой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным мониторинга исполнения подпрограммы.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2018 году обеспечить

- увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными придомовыми территориями Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

- Подпрограмма

- "Развитие водохозяйственного комплекса Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018 – 2025 годы "

- ПАСПОРТ

- подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018 – 2025 годы"

| Наименование государственной программы Омской области | "Охрана окружающей среды Омской области" (далее - государственная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы | "Развитие водохозяйственного комплекса" (далее – подпрограмма гос.программы) |
| Наименование муниципальной программы Дружинского сельского поселения | "Развитие социально - экономического потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы " (далее - муниципальная программа) |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | "Развитие водохозяйственного комплекса Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018 – 2025 годы " (далее – подпрограмма муниципальной программы) |
| Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем подпрограммы гос.программы | Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее - Минприроды Омской области) |
| Наименование органа местного самоуправления Омской области, являющегося ответственным исполнителем подпрограммы муниципальной программы | Администрация Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее - администрация) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2025 годы. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Защита природной экосистемы, объектов экономики и благоприятных условий жизни населения от негативного воздействия вод. Обеспечение сохранности водных объектов от негативного воздействия вод. |
| Задача подпрограммы | Приведение водных объектов к безопасному техническому состоянию повышением их эксплуатационной надежности путем восстановления (ликвидация последствий негативного воздействия вод) водных объектов. |
| Перечень основных мероприятий | 1) Разработка проектно – сметной документации капитального ремонта гидротехнических сооружений. 2) Капитальный ремонт гидротехнических сооружений. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 790 000,00 руб., из них на реализацию I этапа- 170 000,00 рублей, в том числе по годам: - в 2018 году - 0,00 руб.; - в 2019 году – 170 000,00 руб.; - в 2020 году – 0,0 руб.; На реализацию II этапа – 620 000,00 рублей, в том числе по годам: - в 2021 году – 520 000,0 руб.; - в 2022 году – 100 000,00руб.; - в 2023 году – 0,00 руб.; - в 2024 году – 0,00 руб; - в 2025 году – 0,00 руб. Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 790 000,00 руб., из них на реализацию I этапа- 170 000,00 рублей, в том числе по годам: - в 2018 году - 0,00 руб.; - в 2019 году – 170 000,00 руб.; - в 2020 году – 0,0 руб.; На реализацию II этапа – 620 000,00рублей, в том числе по годам: - в 2021 году – 520 000,0 руб.; - в 2022 году – 100 000,00руб.; - в 2023 году – 0,00руб.; - в 2024 году – 0,00руб.; - в 2025 году – 0,00руб. Общий объем финансирования подпрограммы за счет поступлений целевого характера из областного и федерального бюджета составляет 0,00 руб., из них на реализацию I этапа- 0,00 рублей, в том числе по годам: - в 2018 году - 0,00 руб.; - в 2019 году - 0,00 руб.; - в 2020 году – 0,00 руб. На реализацию II этапа – 0,00 рублей, в том числе по годам: - в 2020 году – 0,00 руб.; - в 2022 году – 0,00 руб.; - в 2023 году – 0,00 руб.; - в 2024 году – 0,00 руб.; - в 2025 году – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) Реализация мероприятий по восстановлению водных объектов и приведению их к безопасному техническому состоянию: 2019 г. – 2025 г. - 100,0%. 2) Предотвращение экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса: 2018 – 2025 гг. – 3,0 млн. руб. |

- 1. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Территория Дружинского сельского поселения Омского муниципального района, как и всей Омской области, подвержена негативному воздействию вод - затоплению, подтоплению, разрушению  и заболачиванию берегов водных объектов, и другому негативному воздействию, который будет сохраняться и усиливаться в будущем в связи с ростом опасных гидрологических явлений в новых климатических условиях и продолжающимся антропогенным освоением территории.

На территории Дружинского сельского поселения находится 8 водоемов (малоразмерных озер), в том числе 6 искусственного происхождения, т.е. образованных плотинами, 5 из которых находятся в муниципальной собственности.

Питание водоемов смешанное, включающее снеговые, грунтовые и дождевые воды. Причем на долю зимних осадков приходиться до 70%, что обуславливает угрозу высоких весенних паводков.

Создание безопасных и комфортных условий для проживания характеризуется, в числе прочего, уровнем надежности мер предотвращения негативного воздействия паводковых вод на экологию, объекты экономики и сохранность самих водных объектов. Поэтому ставшие актуальными вопросы содержания водных объектов Дружинского сельского поселения, и в первую очередь плотины в с. Мельничное, требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение данного гидротехнического сооружения в надлежащее техническое состояние.

Водохозяйственный комплекс характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью в связи с большими объемами капиталовложений и длительным сроком окупаемости, высокой степенью угроз, ответственности и затрат на ликвидацию аварийных ситуаций.

Подпрограмма предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с использованием водных объектов, позволяющее сочетать более эффективное использование финансовых ресурсов (концентрируя их на решении приоритетных задач) с планированием последующих мер в долгосрочной перспективе, а также позволяет обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

- 2. Цель и задачи подпрограммы

Основой для разработки подпрограммы муниципальной программы являются федеральные и областные законодательные положения по целевому направлению. Так, согласно государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области", разработанной в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2025 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года N 350, задачей, определяющей направление развития водохозяйственного комплекса в Омской области, является предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация последствий негативного воздействия вод в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Также, в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93, значительное внимание в деятельности Администрации Дружинского сельского поселения уделено вопросам обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Итак, целью подпрограммы является обеспечение сохранности водных объектов от негативного воздействия вод. А также защита природной экосистемы, объектов экономики и благоприятных условий жизни населения от негативного воздействия вод.

Для достижения данной цели необходимо решение задачи приведения водных объектов к безопасному техническому состоянию повышением их эксплуатационной надежности путем восстановления (ликвидация последствий негативного воздействия вод) водных объектов.

Изначально, разумеется, необходимо проведение комиссионного обследования гидротехнических сооружений с оформлением актов обследования для установления физического состояния водных объектов.

- 3. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2018 - 2025 годов. Выделение отдельных этапов ее реализации соответствует основным мероприятиям: разработка проектно – сметной документации капитального ремонта плотины, и непосредственно сам капитальный ремонт.

- 4. Мероприятия подпрограммы

Для обеспечения эффективной защиты населения от негативного воздействия вод настоящей Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1) Разработка проектно – сметной документации капитального ремонта гидротехнических сооружений.

2) Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:

-  Организация и проведение обследования состояния гидротехнических сооружений для отбора и формирования перечня водных объектов, подлежащих капитальному ремонту;

- Внесение изменений в муниципальную программу, в рамках которой планируется реализация данной Подпрограммы, на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия;

-  Составление оценочной предполагаемой сметы осуществления капитального ремонта водных объектов, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту;

- Разработка проекта бюджета Дружинского сельского поселения на 2025 год, предусматривающего ассигнования на исполнение расходного обязательства, софинансируемого из областного бюджета;

-  Подготовка заявки и прохождение Дружинским сельским поселением отбора для предоставления субсидии на разработку проектно – сметной документации капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности гидротехнических сооружений;

-  Подготовка пакета документов для размещения заявки на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (далее - открытый аукцион);

-  Заключение муниципального контракта по итогам проведения торгов;

- Составление ориентировочной сметы на проведение капитального ремонта водных объектов, имеющих проектно – сметную документацию для капитального ремонта;

-  Подготовка пакета документов для размещения заявки на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений (далее - открытый аукцион);

-  Заключение муниципального контракта по итогам проведения торгов;

-  Контроль за ходом проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений;

- Проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий, требований и хода исполнения Подпрограммы.

- Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 790 000,00 руб., из них на реализацию I этапа- 170 000,00   рублей, в том числе по годам:

- в 2018 году - 0,00 руб.;

- в 2019 году – 170 000,00 руб.;

- в 2020 году – 0,0 руб.;

На реализацию II этапа – 620 000,00  рублей, в том числе по годам:

- в 2021 году – 520 000,0 руб.;

- в 2022 году – 100 000,00руб.;

- в 2023 году – 0,00 руб.;

- в 2024 году – 0,00 руб.;

- в 2025 году – 0,00руб.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 790 000,00руб., из них на реализацию I этапа – 170 000,00   рублей, в том числе по годам:

- в 2018 году  – 0,00 руб.;

- в 2019 году – 170 000,00 руб.;

- в 2020 году – 0,0 руб.;

На реализацию II этапа –620 000,00рублей, в том числе по годам:

- в 2021 году – 520 000,0 руб.;

- в 2022 году – 100 000,00руб.;

- в 2023 году – 0,00 руб.;

- в 2024 году – 0,00 руб.;

- в 2025 году – 0,00 руб.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет поступлений целевого характера из областного и федерального бюджета составляет 0,00 руб., из них на реализацию I этапа- 0,00 рублей, в том числе по годам:

- в 2018 году - 0,00 руб.;

- в 2019 году - 0,00 руб.;

- в 2020 году – 0,00 руб.

На реализацию II этапа – 0,00  рублей, в том числе по годам:

- в 2020 году – 0,00 руб.;

- в 2022 году – 0,00 руб.;

- - в 2023 году – 0,00 руб.;

- - в 2024 году – 0,00 руб.;

- - в 2025 году – 0,00 руб.

- 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация данной подпрограммы позволит привести аварийную часть водных объектов в Дружинском сельском поселении в исправное техническое состояние и повысить уровень их эксплуатационной надежности, но не устраняет в полной мере сложившиеся проблемы в сфере содержания водных объектов Дружинского сельского поселения, а именно:

- высокая степень износа гидротехнических сооружений;

- отсутствие достаточных для нормативного содержания средств в бюджете сельского поселения;

- несоответствие уровня пропускной способности устройств водосброса параметрам паводкового водонакопления в условиях природно – климатических аномалий.

В связи с этим назрела необходимость формирования целевой подпрограммы в рамках новой соответствующей муниципальной программы, в рамках которой будет предусматриваться целенаправленная работа по комплексному ремонту и реконструкции водных объектов Дружинского сельского поселения на долгосрочный период.

В результате реализации подпрограммы в целях развития водохозяйственного комплекса Дружинского сельского поселения будет обеспечена эффективная защита населения от негативного воздействия вод при получении следующих ожидаемых результатов:

1.  Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса. Данный ожидаемый результат измеряется в млн. руб. и рассчитывается по формуле:

М = Мо(псд) + Мо(кр) + Мф

где:

Мо(псд) - объем привлеченного межбюджетного трансферта из областного бюджета в сфере водохозяйственного комплекса на разработку проектно – сметной документации, млн. руб.;

Мо(кр) - объем привлеченного межбюджетного трансферта из областного бюджета в сфере водохозяйственного комплекса на проведение капитального ремонта, млн. руб.;

Мф - объем привлеченного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса, млн. руб.;

Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются данные, определенные федеральным законом о федеральном бюджете и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

2. Реализация мероприятий по восстановлению водных объектов и приведению их к безопасному техническому состоянию. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Вг = Рг / Сс x 100%,

где:

Вг – доля выполнения задач Подпрограммы по восстановлению водных объектов и приведению их к безопасному техническому состоянию, в «г» - году;

Рг – объем реализованных в «г» - году на выполнение задач Подпрограммы средств по сумме расходов из всех предусмотренных источников, млн.руб.

Сс – общая сметная стоимость всех этапов работ, млн.руб.

Источниками данных для расчета ожидаемого результата являются данные проектно – сметной и отчетной бухгалтерской документации.

Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам реализации представлены в разделе 1 подпрограммы.

3. Предотвращение экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса. Данный ожидаемый результат измеряется в млн. руб. и рассчитывается по формуле:

где:

Пэ - объем предотвращенного экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса, млн. руб.;

Пэi - объем предотвращенного экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса по i-му объекту, млн. руб.;

n - количество объектов, по которым рассчитан предотвращенный экономический ущерб экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса;

i - объект, по которому рассчитан предотвращенный экономический ущерб экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса.

Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются сведения раздела "Расчет вероятного вреда" проектной документации, разрабатываемой на объекты в сфере водохозяйственного комплекса.